## Sheet1
Pertanyaan dan Request tanggal : |  |  | 02 Juni s.d 04 Jun 2020
No | Nama | Sesi | Pertanyaan/Masukan | Status | Notes Deveper
1 | Rizal | 2 | Aplikasi di iphone | Open
2 | Ori | 1 | Notifikasi request masuk ke email/wa/sms | Open
3 | Rizal | 2 | Tambahkan history document/request yang sudah di approved dan statusnya untuk approver | Open | Deployed
4 | Citra | 1 | history perubahan data pribadi employee | Open
5 | Citra | 1 | bisa add nama freelance untuk request akomodasi/tiket dll | Open | Deployed
6 | Citra | 1 | Penambahan pak hadi sbg level 2 di approval accomodation request | Done
Pertanyaan dan Request tanggal : |  |  | 05 Juni 2020
No | Nama | Sesi | Pertanyaan/Masukan | Status
1 | Rio | 4 | cara cuti setengah hari | Done
2 | ucok | 4 | jumlah hari cuti agar otomatis sesuai dgn setingan kalender kerja | Open
3 | security | 4 | ot security dari malam sampai pagi (next day) | Done
4 | Ori | 4 | agar semua informasi personnl karyawan di show di web base dan android. Seperti family, reward and punishment, leave history, exit permit history, employment history, comptenency | Open
5 | Ori | 4 | fitur pembuatan notifikasi agar segera di aktifkan | Open
6 | Rizal | 2 | Kalau ingin submit dokumenn yg sudah di reject, apakah bisa pakai template dari dok yg di reject, dan edit. Tidak ketik ulang dua kali Re-submit reject document | Done
7 | Rizal |  | Alasan reject tidak muncul di versi web base. Kebetulan user requestor pakai IOS. | Done
8 | Rizal |  | Kalau misalnya di reject oleh approver 1, apakah approver berikutnya mendapatkan notifikasi? | Done
9 | Ori |  | Penambahan Field Project apda Overtime | Open | Deployed
10 | Ori |  | Penambahan Field Project pada Empliyee Dartabase | Open | Deployed
11 | Ori |  | Tidak perlu input nama pada leave request | Done
12 | Sudardjito |  | Leave Request tidak bisa di delete | Done
13 | Sarni |  | MCU Record jika di save hasilnya double | Done
14 | Ori |  | Requestor pada semua form dibuat default sama dengan user yang log in Nama yang bisa di add pada OT Form, Accomocation form, dan Training request di filter berdasarkan dept user yang log in | Done
Pertanyaan dan Request tanggal : |  |  | 08 Juni s.d 09 Juni 2020
No | Nama | Sesi | Pertanyaan/Masukan | Status
15 | Citra |  | penambahan alasan/remark saat pengajuan cuti | Done | Deployed
16 | Citra |  | pada saat sudah di klik action "record" oleh HR, sign & time stamp record by (HR) di form leave tidak muncul | Done | Deployed
17 | Citra |  | "Address during leave" tidak muncul di LIST leave-Approved document | Done | Deployed
18 | Citra |  | Penambahan lampiran untuk Sick, Maternity, Marriage leave | Done
19 | Ori |  | status 'onprogress' dan bisa add remark agar HR bisa update status progress scara berkala dan dapat dimonitor oleh requestor; dan status closed jika sudah selesai pada accomodation request | Done | Deployed
20 | Citra |  | alasan reject pada semua request tidak muncul | Open
21 | Ori |  | Time stamp rejection pada semua form tidak tertera | Done | Deployed
Pertanyaan dan Request tanggal : |  |  | 15 Juni 2020
No | Nama | Sesi | Pertanyaan/Masukan | Status
22 | Ori |  | status 'onprogress' dan bisa add remark agar HR bisa update status progress scara berkala dan dapat dimonitor oleh requestor; dan status closed jika sudah selesai pada Employee Request, Freelance Request | Open
23 | Ori |  | Approval Work Assigment Work Assigment Pending Approved Appproved Work Assigment | Open | Deployed
24 | Tami |  | No dokumen exit permit | Open
25 | citra |  | Cancel cuti, cancel exit permit, overtime oleh HRD (with remark) | Open
26 | citra |  | Cancel OT & Training request by requestor | Open
27 | citra |  | filter sort accomodation request tdk berfungsi | Open | Deployed
Pertanyaan dan Request tanggal : |  |  | 18 Juni 2020
No | Nama | Sesi | Pertanyaan/Masukan | Status
28 | Ori |  | Belum terdapat filter Freelance Requisition dan Approved Freelance Request. Saat ini user lain masih bisa melihat request user lainnya | Open | Deployed
29 | Ori |  | Perlu dibuat linke di freelance name list ke freelance database. Jika nama freelance tidak ada, baru di input secara manual oleh user nama freelance yang di sarankan. | Open
30 | Ori |  | 1. Employee Request
|  |  | a. Perlu penambahan field project referrence dan tittle requestor | Open
|  |  | b. Flow Approval ISP : 1. Dept Manager 2. Ops Director 3. Director 4. Commssionaire | Open
|  |  | c. Flow Approval Rigspek : 1. Dept Manager 2. Ops Director 3. Commedicial & Admin Director 4. Managing Director | Open
|  |  | d. HRD Anknowledge dan status dibuat sama dengen accomodation request | Open
2. Freelance Request
|  |  | a. Perubahan flow approval ISP : 1. Dept Manager 2. Ops Director 3. Director | Open
|  |  | b. flow approval rigspek : 1. Dept Manager 2. Ops Director 3. Commercial and Admin Director | Open
|  |  | b. d. HRD Anknowledge dan status dibuat sama dengen accomodation request | Open
3. Work Assigment
|  |  | a. Flow approval : Assigned by --> Dept Manager --> Aggreed by ---> Acknowledge by | Open | Deployed
Acknowledge di sini bu Esra