## Sheet1
Pertanyaan dan Request tanggal : |  |  | 02 Juni s.d 04 Jun 2020
No | Nama | Sesi | Pertanyaan/Masukan | Status
1 | Rizal | 2 | Aplikasi di iphone | Open
2 | Ori | 1 | Notifikasi request masuk ke email/wa/sms | Open
3 | Rizal | 2 | Tambahkan history document/request yang sudah di approved dan statusnya untuk approver | Open
4 | Citra | 1 | history perubahan data pribadi employee | Open
5 | Citra | 1 | bisa add nama freelance untuk request akomodasi/tiket dll | Open
6 | Citra | 1 | Penambahan pak hadi sbg level 2 di approval accomodation request | Done
Pertanyaan dan Request tanggal : |  |  | 05 Juni 2020
No | Nama | Sesi | Pertanyaan/Masukan | Status
1 | Rio | 4 | cara cuti setengah hari | Done
2 | ucok | 4 | jumlah hari cuti agar otomatis sesuai dgn setingan kalender kerja | Open
3 | security | 4 | ot security dari malam sampai pagi (next day) | Done
4 | Ori | 4 | agar semua informasi personnl karyawan di show di web base dan android. Seperti family, reward and punishment, leave history, exit permit history, employment history, comptenency | Open
5 | Ori | 4 | fitur pembuatan notifikasi agar segera di aktifkan | Open
6 | Rizal | 2 | Kalau ingin submit dokumennyg sudah di reject, apakah bisa pakai template dari dok yg di reject, dan edit. Tidak ketik ulang dua kali Re-submit reject document | Done
7 | Rizal |  | Alasan reject tidak muncul di versi web base. Kebetulan user requestor pakai IOS. | Done
8 | Rizal |  | Kalau misalnya di reject oleh approver 1, apakah approver berikutnya mendapatkan notifikasi? | Done
9 | Ori |  | Penambahan Field Project apda Overtime | Open
10 | Ori |  | Penambahan Fiel Project pada Empliyee Dartabase | Open
11 | Ori |  | Tidak perlu input nama pada leave request | Done
12 | Sudardjito |  | Leave Request tidak bisa di delete | Done
13 | Sarni |  | MCU Record jika di save hasilnya double | Open
14 | Ori |  | Requestor pada semua form dibuat default sama dengan user yang log in Nama yang bisa di add pada OT Form, Accomocation form, dan Training request di filter berdasarkan dept user yang log in | Done
Pertanyaan dan Request tanggal : |  |  | 08 Juni 2020
No | Nama | Sesi | Pertanyaan/Masukan | Status
15 | Citra |  | penambahan alasan/remark saat pengajuan cuti | Open
16 | Citra |  | pada saat sudah di klik action "record" oleh HR, sign & time stamp record by (HR) di form leave tidak muncul | Open
17 | Citra |  | "Address during leave" tidak muncul di LIST leave-Approved document | Open
18 | Citra |  | Penambahan lampiran untuk Sick, Maternity, Marriage leave | Done
19 | Ori |  | status 'onprogress' dan bisa add remark agar HR bisa update status progress scara berkala dan dapat dimonitor oleh requestor; dan status closed jika sudah selesai pada accomodation request | Open
20 | Citra |  | alasan reject pada leave request tidak muncul | Open